ПРИНЯТА                                                                     УТВЕРЖДАЮ

На заседании Педагогического совета                      Заведующий МКДОУ «Детский сад «Тюльпан»

МКДОУ «Детский сад «Тюльпан»                             ____________________________Еременко Г.В.

Протокол №___ от «___»____2016г.                          «____»_______________2016г.

Программа развития

Муниципального казённого дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад «Тюльпан»

с.Приютного Приютненского района Республики Калмыкия

на 2016-2021 годы

с.Приютное

Содержание программы

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Раздел I. Паспорт программы | 7 |
| Раздел II. Информационная справка | 16 |
| Раздел III. Проблемный анализ деятельности ДОУ и потенциальных возможностей перехода на современную модель дошкольного образования | 23 |
| 3.1. Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, ресурсных возможностей | 23 |
| 3.2. Анализ результатов образовательного процесса | 25 |
| - физическое развитие | 25 |
| - художественно-эстетическое развитие | 29 |
| - познавательно-речевое развитие | 32 |
| - социально-коммуникативное развитие | 33 |
| - использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе | 35 |
| 3.3. Определение возможных путей решения проблем | 35 |
| Раздел IV. Концепция развития ДОУ | 38 |
| 4.1. Модель педагога детского сада (как желаемый результат) | 41 |
| 4.2. Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной организации (как желаемый результат) | 43 |
| 4.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат) | 44 |
| 4.4. Стратегия развития дошкольной образовательной организации | 46 |
| 4.5. Механизм реализации Программы развития | 47 |
| 4.6. Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ | 47 |
| Раздел V. Основные направления Программы развития ДОУ | 48 |
| I этап (подготовительный) | 48 |
| II этап (реализации) | 50 |
| III этап (обобщающий) | 59 |
| Раздел VI. Критерии оценки качества управления ДОУ | 62 |
| Раздел VII. Ожидаемые результаты | 66 |
| Раздел VIII. Экспертный лист Программы развития ДОУ | 67 |

Раздел I. Паспорт Программы

| 1 | Наименование программы | Программа развития муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Тюльпан» с.Приютного Приютненского района Республики Калмыкия |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.Москва «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» - Конвенция о правах ребёнка; - Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ г.Москва «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»; - Трудовой кодекс РФ; - Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 11 октября 2013 года «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования; - Приказ №1014 от 30.08.2013 Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования»; - Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 №751); - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российского Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 №1662-р); - План действий на модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утверждён Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р); - Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2012 № 163-р); - Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена Постановлением РФ от 07.02 2012 №61); - Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017годы (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761); - План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (утверждён Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р); - План-график выполнения задач в сфере образования и науки, определённый указами Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р) - Закон «Об образовании» Республики Калмыкия от 29.12.2012 года №273-ФЗ - Степное уложение от 05.04.1994г. - Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 - Закон Республики Калмыкия «О языках народов Республики Калмыкия» от 27 октября 1999 года №30-II- З - Республиканская целевая программа «Калмыцкий язык и языки народов Республики Калмыкия» от 31 августа 2009 года - Концепция республиканской целевой программы «Калмыцкий язык и языки народов Республики калмыкия» от 24 марта 2009 года - Указ Президента Республики Калмыкия №152 от 25.09.1998 г. «О государственной поддержке изучения и освоения эпоса «Джангар» - Распоряжение Президента Республики Калмыкия №63-рп от 04.07.2001г. - Уставом ДОУ |
| 3 | Основные разработчики программы | Администрация ОУ. Педагогический коллектив. Родители (законные представители). Социальные партнёры |
| 4 | Цель Программы | Создание в детском саду интегрированной модели воспитательно-образовательного здоровьесохраняющего пространства, способствующей полноценному развитию и социализации дошкольника. |
| 5 | Задачи программы | - Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ - Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном процессе - Совершенствование материально-технического и программного обеспечения - Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном процессе - Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников. Через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности - Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. |
| 6 | Сроки реализации Программы | 2016-2021г.г. |
|  | Этапы реализации программы |  |
|  | I этап (подготовительный) Январь 2016-август 2016 Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития | Задачи этапа: - Привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие новым требованиям; - Ввести эффективные контракты в работу с кадрами; - Совершенствовать систему переподготовки кадров; - Создать условия для осуществления образовательного и оздоровительного процессов в соответствии с требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Требования: - к кадровому обеспечению; - материально-техническому обеспечению; - учебно-материальному обеспечению; - к информационно-методическому обеспечению; - к психолого-педагогическому обеспечению; - к финансовому обеспечению. - Разработать систему мониторинга процесса функционирования ДОУ. |
|  | II этап (реализации) сентябрь 2016г.- декабрь 2021г. Цель: практическая реализация Программы развития | Задачи этапа: - Реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым Программой развития; - Обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга процесса функционирования ДОУ в решении задач развития; - Проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в соответствии с результатами мониторинга. |
|  | III этап (обобщающий) Сентябрь-декабрь 2021 г. Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития ДОУ поставленным целям и задачам | Задачи этапа: - Провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её эффективность; - Представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем родительском собрании, разместить на сайте ДОУ; - Определить новые проблемы для разработки новой Программы развития. |
| 7 | Исполнители Программы | Администрация, педагогический коллектив, коллектив воспитанников ДОУ, родительская общественность, социальные партнёры ДОУ. |
| 8 | Объём и источники финансирования | - Бюджетные средства |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Соответствие образовательному заказу общества: - Введение ФГОС дошкольного образования; - Обновлённая структура и содержание образования через реализацию инновационных, в том числе здоровьесберегающих технологий; - Внедрение системы оценки качества дошкольного образования; - Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ. - Кадровая обеспеченность, соответствующая современным требованиям; - Оздоровление детей с учётом их индивидуальных возможностей; - Успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной программы школы – 100%; - Их социализация в условиях школы – 100%; - Обновлённая система взаимодействия с семьями воспитанников; - Обновлённая система социального партнёрства; - Модернизированная материально-техническая база ДОУ. |
| 10 | Система организации контроля реализации Программы, периодичность отчёта исполнителей, срок предоставления отчётных материалов | - Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация «Детский сад «Тюльпан» с.Приютного Приютненского района Республики Калмыкия с ежегодным обсуждением результатов на итоговом Педагогическом совете. - Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте ДОУ, представляются на конференциях и др. мероприятиях. |

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тюльпан» с.Приютного Приютненского района Республики Калмыки введён в эксплуатацию в 1986 году. Проектная мощность 12 групп. Расположено ДОУ Приютненском районе с.Приютного. рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: Районный военкомат, сеть магазинов, МКОУ «Приютненский лицей им.И.Г.Карпенко», аптека, Республиканский психоневрологический диспансер.

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена деревьями, кустарниками и многолетними цветами. На территории расположены 11 прогулочных участков и 2 спортивные площадки. Участки оснащены стационарным и нетрадиционным игровым оборудованием, отделены друг от друга беседками и декоративными ограждениями. На территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года высаживаются и разбиваются клумбы , цветники и огороды.

| Ул.Гагарина, д.66 | (кв.м.) |  |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь всех помещений детского сада | 2056,83 |  |
| Площадь групповых помещений (приёмных, спален, игровых, туалетных и буфетных комнат) | 1412,63 |  |
| Площадь физкультурно-музыкального зала | 48,54 |  |
| Помещения для работы медицинских работников |  |  |
| Процедурный кабинет | 1 |  |
| Медицинская комната | 1 |  |
| Изолятор | 1 |  |
| Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |  |  |
| Прачечная |  | 1 |
| Гладильная |  | 1 |
| Вентиляционная камера |  | 1 |
| Хозяйственная кладовая |  | 1 |
| Кладовая белья |  | 1 |
| туалетные |  | 2 |
| Помещения для сна и отдыха, игровые воспитанников |  | 11 |
| Объекты для проведения специальных занятий |  |  |
| Кабинет психолога |  | 1 |
| Кабинет учителя-логопеда |  | 1 |
| Кабинет калмыцкого языка |  | 1 |
| Зимний сад |  | 1 |
| Планетарий |  | 1 |
| Методический кабинет |  | 1 |

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного и социально-коммуникативного развития детей.

Материально-техническая база ДОУ

| № | Помещения для организации | Оснащённость кабинетов | Приобретено За 2015-2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Методический кабинет - 1 | - более1000 методических книг и пособий, -развивающие и дидактические игры, диски, картины | -развивающие и дидактические игры, диски, картины, - методическая литература |
| 2 | Физкультурно-музыкальный зал - 1 | - пианино - музыкальный центр – 1 - магнитофон – 1 - детские музыкальные инструменты -развивающие игры, диски Много театральных костюмов для детей и взрослы - телевизор -DVD Согласно требованиям программ к оснащению зала | -театральные костюмы - новые диски - музыкальный центр - развивающие игры - атрибуты для спортивных и подвижных игр - пособия для эстетического оформления интерьера |
| 3 | Спортивная площадка - 2 | Для лазания – 2 стенки, детский турник, рукоход, бум, полоса препятствий, футбольные ворота, кольца для игры баскетбол | - спортивный игровой комплекс - атрибуты для спортивных и подвижных игр |
| 4 | Кабинет психолога - 1 | Согласно требованиям - коррекционные программы - развивающие и дидактические игры, диски, литература | - Развивающие и дидактические игры - литература |
| 5 | Кабинет учителя-логопеда - 1 | Согласно требованиям - коррекционные программы - развивающие и дидактические игры, диски, литература | - Развивающие и дидактические игры - литература |
| 6 | Кабинет калмыцкого языка - 1 | Согласно требованиям - методическая литература - развивающие и дидактические игры, диски, литература - музыкальный центр -2 - пианино - кибитка-музей - картины -калмыцкие костюмы для взрослых и детей | - Развивающие и дидактические игры - литература - калмыцкие костюмы для взрослых и детей |
| 7 | Зимний сад - 1 | - Комнатные растения - беседки -декоративные ограждения | -вазоны для растений |
| 8 | Планетарий - 1 | - стол «Солнечная система» - «Ракета» для хранения дидактических игр и пособий -диван -подушки «Звёзды» - атрибуты для игр | - игровые пособия |

Предметно-развивающая среда в ДОУ создаётся в соответствии с ФГОС ДО и ООП детского сада. Постоянно модернизируется согласно потребностям и возможностям детей и родителей, соответствует всем требованиям безопасности. В развивающем пространстве детского сада есть мини-музей «Калмыцкая кибитка», лестничные площадки имеют тематическое оформление. Групповые оснащены игровым оборудованием согласно требованиям программы.

Раздел II. Информационная справка

| 1 | Полное наименование ДОУ | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тюльпан» с.Приютного, Приютненского района, Республики Калмыкия |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес | 359030, Республика Калмыкия, Приютненский район, село Приютное, ул.Гагарина, д.66 |
| 3 | Учредитель | Учредителем Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тюльпан» с.Приютного, Приютненского района, Республики Калмыкия является Приютненское районное муниципальное образование Республики Калмыкия |
| 4 | Предмет деятельности ДОУ | Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до прекращения образовательных отношений |
| 5 | Вид деятельности | - охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников; - обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; - воспитание (с учётом возрастных категорий воспитанников) гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; - осуществление (при наличии соответствующих специалистов) необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного их развития; - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. |
| 6 | Лицензия | № 1340 от 08.12. 2016 года, бессрочная |
| 7 | ОГРН | 1020800673442 |
| 8 | ИНН | 0807003144 |
| 9 | Телефон | 91-9-90 |
| 10 | Сайт | http://s5399.nubex.ru/ |
| 11 | Почта | galina.v-eremenko@yandex.ru |
| 12 | Социальное партнёрство | МКОУ «Приютненский лицей им.И.Г.Карпенко», детская библиотека, Детская школа искусств, Дом детского творчества, Дом культуры, МКДОУ «Детский сад «Теремок» |

Режим работы ДОУ

Деятельность ДОУ в режиме развития – целенаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризующийся разноуровневой организацией, культурно-творческой направленностью и использованием постоянно расширяющегося потенциала развития.

Детский сад работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, дежурная группа с 7.00 до 8.00, с 17.00 до 19.00. Продолжительность занятий от 10 до 30 минут, среднее их количество от 2 до 3-х в соответствии с требованиями к максимальной нагрузке.

Обеспечение безопасности

- В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищённости), согласован с начальником ОМВД России по Приютненскому району и начальником ОНД по  Приютненскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Калмыкия.

- Имеется Декларация пожарной безопасности

- В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка пожарной сигнализации.

- В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД.

- Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.

Вывод: социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса чётко планируются, прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению  чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются.

Контингент воспитанников

| Количество групп | 11 |
| --- | --- |
| Списочный состав | 185 |
| От 3-х лет и старше | 8 групп – 150 детей |

Социальный паспорт семей воспитанников

По социальному составу преобладает полная семья - 71 %, не полная - 29%.

Высшее образование имеют - 26% родителей, средне-специальное - 40%.

По количественному составу детей в семье: 1 ребёнок - 23%, 2 ребёнка - 56%, 3 и более детей  - 21%.

Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной семьи.

С целью создания единого образовательного пространства развития ребёнка в семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в себя:

- Адаптационный период: знакомство с ДОУ  (договор, экскурсия, знакомство с программой).

- Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы.

- Реализация общих мероприятий: школа психолога, совместные праздники, родительские собрания, обустройство участков и помещений детского сада.

- Дифференцированная работа с семьями с учётом проблемного поля семьи: посещение ребёнка на дому, почтовый ящик «Проблемные вопросы», буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы.

Структура управления ДОУ

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. В ДОУ создана чётко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции управления (прогнозирование, программирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального результата. Планируется расширение внешних связей с различными структурами.

Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от педагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства, в связи с этим в ДОУ проводится систематическая работа по повышению профессиональной компетентности, освоению новых технологий, методик.

Образовательный процесс осуществляют 21 педагог.

Профессиональный уровень педагогов:

| Высшее образование | Среднее специальное педагогическое образование |
| --- | --- |
| 6 чел. (28,6%) | 15 чел. (71,4%) |

По квалификационным категориям

| Общее количество педагогов | Высшая категория | Первая квалификационная категория | Соответствие занимаемой должности | Не аттестованы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1(4,3%) | 8(34,8%) | 11(47,8%) | 3(13,1%) |

По стажу работы

| 1-5 лет | 5-10 лет | 10 и более лет |
| --- | --- | --- |
| 5 (21,7%) | 5 (21,7%) | 13 (56,6%) |

Средний возраст педагогов – 42 года. А это значит, что в коллективе самая благоприятным образом сочетается молодой задор, уверенность зрелости и опыт мудрости. Команда единомышленников, педагоги в содружестве с родительской общественностью и социальными партнёрами решают задачи реализации «Комплексного проекта модернизации образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Педагогический совет Учреждения наряду с другими вопросами определяет стратегию развития ДОУ как инновационного образовательного учреждения.

Администрация ДОУ регулярно направляет педагогов на курсы повышения квалификации в КРИПКРО г.Элиста. В детском саду разработан план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно реализуется.

Повышение квалификации педагогов

| Количество педагогических работников ДОУ | Обучено за 2014г. | Обучено за 2015г. | Обучено за 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 8 (34,8%) | 4(17,4%) | 5 (21,7%) |  |

Достижения за 2015-2016 год

| Наименование конкурса | Результат участия |
| --- | --- |
| 1.I Всероссийский конкурс-фестиваль «Жемчужина Калмыкии» | 1 диплом I степени 1 диплом II степени |
| 2.Межрайонный турнир по футболу среди дошкольных образовательных учреждений | 2 место 1 место |
| 3.Внесены в «Книгу почёта» Всероссийского реестра за 2015 год за активное участие в широкомасштабной апробации процедур и инструментов оценки качества дошкольного образования в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. |  |
| 4.Районный муниципальный фестиваль-конкурс творчества детей «Альвн харадас» | 5 - I мест 2 – II места |
| 5.XXV Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Номинация «Оформление помещений, территории, участка» | II место |
| 6. XXV Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Номинация «Творческие работы и методические разработки педагогов» | III место |
| 7.Всероссийский творческий конкурс «Тут как тут» Номинация «Развивающая среда в ДОО» | I место |
| 8.Всероссийская занимательная викторина «Сказочные животные» | I место |
| 9.Районный этап республиканского конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2015» | I место |
| 10.Всероссийский творческий конкурс «Пластилиновая картина» Номинация «Декоративно-прикладное творчество» | I место |
| 11.Всероссийский творческий конкурс (с международным участием) «Мой край родной» | I место II место |
| 12.Всероссийский творческий конкурс «Новый год шагает по стране» | 2 - II места |
| 13.Всероссийский конкурс детского творчества «Мой мурлыка» | I место II место |
| 14. II Всероссийский фестиваль творчества, посвящённого Международному дню защиты детей «Мир, в котором я живу» Номинация «Я люблю читать стихи» | I место |
| 15.IX Всероссийский заочный конкурс «Мелодинка» Номинация «Эстрадный вокал» | Лауреат III степени Дипломант II cтепени |
| 16.Всероссийский конкурс рисунков «Любимые герои мультиков» | 2 – I места |
| 17.XXVI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Номинация «Рисунок» | II место 2 - III места |
| 18.Всероссийский конкурс «Тут как тут» «Праздник Великой Победы» | II место |
| 19. Всероссийский конкурс «Тут как тут: Наш музей» | I место |
| 20.II Всероссийский конкурс творческих работ, посвящённых Дню матери «Весь мир начинается с МАМЫ!» Номинация «Я любимой мамочке подарю подарочек!» | I место |
| 21.II Республиканский конкурс литературного и изобразительного творчества «Мир летних открытий» Номинация «Рисунок» | I место 3 - III места |

Динамика социально-психологического климата в коллективе за последние годы неоднородна. В связи с приходом новых сотрудников продолжается фиксироваться процесс становления и самоутверждения. Объединяющим фактором является не только уровень профессионализма, но и личностные качества сотрудников, умение общаться, снимать психологическую нагрузку. Педагоги-наставники готовы делиться своим опытом и оказывать поддержку «новичкам». В ДОУ создано полноценное пространство и система комплексного сопровождения индивидуального развития ребёнка:

- Насыщенное и безопасное развитие и существование детей,

- Взаимодействие взрослого и ребёнка в образовательном пространстве,

- Приоритет развивающих и воспитательных задач.

Всё это свидетельствует о положительной работе администрации, направленной на личностно-профессиональный рост всего коллектива.

Таким образом, выявленные в ходе анализа воспитательно-образовательного процесса сильные стороны свидетельствуют о:

- Мобильности коллектива ДОУ, стремления к самообразованию, к овладению современными образовательными технологиями;

- Грамотной организации образовательного процесса, способствующего успешной социализации детей и закладыванию у них основ общечеловеческих знаний;

- Укреплении положительного имиджа образовательного учреждения.

Раздел 3. Проблемный анализ деятельности ДОУ и потенциальных возможностей перехода на современную модель дошкольного образования

3.1. Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, ресурсных возможностей.

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием как внешних, так и внутренних факторов.

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задаёт новые требования. В первую очередь, главным результатом образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать возможности.

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные взаимосвязанные задачи:

- Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом потребностей и возможностей социума;

- Достижение нового современного качества дошкольного образования;

- Повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление их государственной и общественной поддержки;

- Развитие образования как открытой государственно-общественной системы и повышения роли всех участников образовательного процесса – дошкольника, педагога, родителя, образовательного учреждения;

- Системы поддержки талантливых детей.

Смена модели образования от традиционной к личностно-ориентированной, переход образования на новые федеральные государственные образовательные стандарты требуют от ДОУ совершенствования, изменения:

- От каждого педагога – становления его как профессионала, глубоко знающего свою работу и легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего современными технологиями.

Вместе с тем, в стандартах определены требования к установлению норм и положений, обязательных при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования условиям, которые учитывают:

- Программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы образовательной деятельности (мониторинг).

Таким образом, современная образовательная политика федерального и регионального уровней даёт понимание требований к условиям жизнедеятельности в образовательном учреждении, и определяет компоненты конечного результата как компетенции выпускника ДОУ.

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ микросоциума.

Социальный заказ

| Требования к комплектациям выпускника ДОУ | Требования к «условиям в образовательном учреждении» |
| --- | --- |
| - Готовность к выбору - Современное системное и проектное мышление - Коммуникативные компетенции - Толерантность - Развитие индивидуальности - Мобильность и готовность обучаться в течение всей жизни - Правовая культура - Гражданская позиция - Ответственное отношение к здоровью - Эмоционально-комфортное состояние | - Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса - Преемственность - Открытость ДОУ - Участие общественности в системе оценки качества образования - Непрерывное повышение профессионального уровня сотрудников - Инновационность - Система поддержки талантливых детей - Программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |

Данные по результатам проведённого в ДОУ анкетирования и опроса родителей показали, что современный детский сад должен быть:

- Современно оснащён и эстетически привлекателен – 82%;

- С комфортными психолого-педагогическими условиями – 66%;

- С высоким профессионализмом сотрудников – 81%;

- С индивидуальным подходом к ребёнку – 84%;

- С качественной подготовкой к школе – 97%.

Кроме этого, 57% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, 28% хотят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 57% - готовы участвовать в оценке образовательных услуг.

В целом проведённые исследования показали средний уровень педагогической компетентности родителей, а значит, одной из задач детского сада является повышение информированности и заинтересованности данных родителей.

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к образовательному учреждению современные требования, которые предполагают системные изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях.

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слвабых сторон.

3.2. Анализ результатов образовательного процесса

Физическое развитие

За последнее время произошло значительное ухудшение состояния здоровья детей разных возрастных групп. На этапе дошкольного образования отмечался наиболее выраженный рост частоты доклинических форм нарушения здоровья, хронических заболеваний, нарушений физического развития и т.д.

Нами было изучено и проанализировано состояние здоровья детей ДОУ.

Все дети наблюдались в течение учебного года, как и в предыдущие годы тоже врачами поликлиники. Все дети ДОУ 1 раз в год проходят углубленный медицинский осмотр с привлечением специалистов узкого профиля. Все случаи острой заболеваемости по обращаемости и справкам из поликлиники также регистрируются старшей медицинской сестрой.

Зарегистрировано случаев заболевания за отчётный год 2016

| Наименование болезни | Всего единиц | В том числе у детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| --- | --- | --- |
| Всего | 839 | 734 |
| В том числе: Бактериальная дизентерия | - | - |
| Энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные установленными, не установленными и неточно обозначенными возбудителями | 1 | 1 |
| Скарлатина | - | - |
| Ангина (острый тонзиллит) | 28 | 15 |
| Грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей | 162 | 120 |
| Пневмония | - | - |
| Несчастные случаи, отравления, травмы | - | - |
| Другие заболевания | 37 | 25 |

Организация полноценного сбалансированного питания

В детском саду функционирует пищеблок.

Питание детей в ДОУ осуществляется согласно разработанному 10-дневному меню. Персонал пищеблока аттестован, прошёл санитарно-гигиеническое обучение.

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми

| № п/п | Направления и мероприятия | Возрастная группа | Продолжительность, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организация двигательного режима в ДОУ |  |  |  |
| 1 | Утренняя гимнастика | все | 7-10 |
| 2 | Физкультурные занятия | все | 15-30 |
| 3 | Двигательная разминка | все | 3-5 |
| 4 | п/игры, физические упражнения на прогулке и самостоятельная двигательная деятельность детей | все | Не менее 3 ч. |
| 5 | Физкультурный праздник | все | 20-40 |
| 6 | Индивидуальная работа по развитию движений | все | 12-15 |
| 2.Оздоровительная работа с детьми |  |  |  |
| 1 | Закаливающие мероприятия: - приём и уход детей на улице (летом), -проветривание помещений, -воздушные ванны, -гимнастика после сна, -оздоровительный бег, ходьба, -профилактика плоскостопия «дорожки» | Все Все Все Все Старшие, подготовительные Все Младшие, средние | 35 По графику По СанПиН 5-15 7-15 5-10 3-7 |
| 3.Коррекционная работа |  |  |  |
| 1 | Упражнения на формирование правильной осанки | все | 3-5 |
| 4.Создание условий для формирования навыков ЗОЖ |  |  |  |
| 1 | Формирование навыков личной гигиены | все | - |
| 2 | Формирование навыков культуры питания | Все | - |
| 3 | Формирование навыков по безопасности и охране здоровья | Все | - |

Особое внимание уделяется в детском саду созданию здоровье сберегающей среды. Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила нам достичь положительных результатов в снижении уровня заболеваемости дошкольников.

Деятельность оздоровительно-образовательного характера систематическая и комплексная, отвечающая потребностям ребёнка в игре, движении, в познании своих физических возможностей, самореализации.

Для сохранения здоровья ребёнка объединены усилия всех  воспитывающих ребёнка взрослых: родителей, воспитателей, старшей медицинской сестры, педагога-психолога и музыкальных руководителей. Созданы условия для приобщения детей к традициям и ценностям здорового образа жизни, формирования привычки заботиться о своём здоровье. Даются знания, умения и навыки валеологического характера для создания положительной мотивации к охране собственного здоровья во взрослой жизни.

Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, созданные в ДОУ:

- Развивающая предметно-игровая и физкультурно-оздоровительная среда;

- Благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе и детских группах;

- Применение здоровьесберегающих технологий при реализации образовательной программы;

- Взаимодействие всех сотрудников ДОУ при решении задач формирования у детей культуры здоровья;

- Сотрудничество всех субъектов образовательного процесса.

Анализ педагогической работы показал, что только физически развитые и практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира.

Из бесед с дошкольниками установлено, что у них формируется осознанное отношение к своему здоровью, потребность в здоровом образе жизни, дети активны в самостоятельном процессе познания мира.

Дети имеют представления:

- О витаминах, полезных продуктах, правильном питании, их роли в жизни человека;

- Что такое здоровье и как его сберечь;

- Что такое витамины, в чём они содержатся и как влияют на здоровье;

- Что такое правильное питание, какие продукты считаются полезными, а какие – неполезными;

- Какие органы есть у человека, как они «работают»;

- Как заботиться о сердце;

- Что такое режим, гигиена и закаливание;

- Какой бывает вода, какая полезна для здоровья;

- Что такое микробы и вирусы;

- Какие бывают болезни, что их вызывает;

- Как предупреждать болезни;

- Как правильно оказать себе первую помощь;

- Что такое аптека, для чего она нужна;

- Что такое лекарственные растения.

Традиции:

- Спортивные соревнования Малые Олимпийские игры» (сентябрь), «Малая Джангариада» (Октябрь), «Зимние спортивные игры» (январь), «Велопробег, посвящённый Дню Победы» (май)

- Во всех возрастных группах ежеквартально проводились спортивные развлечения.

| Сильная сторона | Слабая сторона |
| --- | --- |
| В ДОУ выстроена система и созданы условия для обеспечения физического и психического благополучия каждого ребёнка; у дошкольников формируются навыки охраны личного здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих; многие дети владеют некоторыми приёмами первой медицинской помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина, вызов неотложки). Есть система валеологического воспитания и работа по ОБЖ. | Наличие детей в ДОУ с низким уровнем физического развития. Наличие в ДОУ детей «группы риска». Отсутствует система работы по оздоровлению сотрудников ДОУ. |

Художественно-эстетическое развитие

Музыкальная культура ребёнка дошкольного возраста – это интегративное личностное качество, формирующееся на основе эмоциональной отзывчивости на высокохудожественные произведения музыкального искусства, музыкально-образного мышления и воображения, накопления интонационного познавательно-ценностного опыта в творческой музыкальной деятельности, развития всех компонентов музыкально-эстетического сознания эстетических эмоций, чувств, интересов, потребностей, вкуса, представлений об идеале (в доступных возрасту границах), рождающего эмоционально-оценочное отношение ребёнка  к музыке, актуализирующего в проявлениях эстетической и творческой активности.

Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребёнка, мы формируем основы его музыкально-эстетического сознания и музыкальной культуры. Именно в детстве у детей формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от которого во многом зависит их последующее музыкальное и общее развитие.

В ДОУ  музыкальным руководителем внедряется полихудожественный подход к непосредственной  образовательной деятельности, который позволяет творчески решать задачи по обучению и слушанию мировой классической музыки. Тематический принцип даёт возможность раскрыть детям специфику языка музыки и связи искусства с жизнью. Он систематизирует знания, полученные детьми, служит поддержанию интереса к занятиям. Формирование музыкального мышления способствует общему интеллектуальному развитию ребёнка.

В результате данной системы работы словарь детей обогащается словами и выражениями, характеризующими настроения, чувства при восприятии звучащей мелодии. Дети учатся различать выразительные средства музыкального произведения, определять темп, динамику, регистр, жанр. В пении, как и других видах исполнительства, ребёнок активно проявляет своё отношение к музыке. Пение играет важную роль в музыкальном и личностном развитии.

Песенный репертуар включает в себя песни для различных видов музыкальной деятельности (слушание, хоровое и сольное пение, пение с движениями, игра на музыкальных инструментах с пением, музыкальная грамота, творчество).

Репертуар соответствует физическим и психическим особенностям ребенка, выполняет эстетические и общеобразовательные задачи.

Музыкально-ритмическая деятельность обладает исключительной ценностью в музыкальном развитии детей в силу своей близости природе ребенка.

Упражнения, используемые музыкальным руководителем в работе с детьми, различны по своим функциям:

1) Упражнения, с помощью которых совершенствуются навыки основных движений (ходьба, бег, прыжки), происходит усвоение танцевальных элементов (упражнения для рук и верхнего плечевого пояса), упражнения без музыки и психогимнастика.

2) Упражнения с музыкально-ритмическими заданиями, музыкально-дидактические игры, упражнения с предметами, подвижные игры, танцы (хороводы, пляски, современные танцы), игровое танцевальное творчество. Освоение детьми умений в музыкально-ритмической деятельности способствует формированию красивой осанки, выработке выразительных, пластичных движений.

Музыкант оперирует звуками, писатель словом, живописец обращается к линии и цвету. А педагоги строят непосредственную образовательную деятельность с детьми индивидуально и по подгруппам, что создает условия для развития творческих способностей каждого ребенка. Сочетание природного уголка с образцами детского творчества придаёт интерьеру загадочность, декоративную яркость, побуждает у детей желание заниматься изобразительной деятельностью.

Воспитатели прививают детям чувства прекрасного, формируют умения замечать красивое в явлениях природы, в человеке и его труде, в произведениях искусства (живописи, графике, скульптуре, произведениях декоративного искусства)

Для обогащения содержания рисунков детям предоставляются различные изобразительные средства: краски, гуашь, цветные мелки, кусочки ткани, цветная бумага, фломастеры и т.д.

Применение игровых приемов в изобразительной деятельности зависит от возрастных особенностей детей: игры-драматизации, внесение игрушек-персонажей, беседы с детьми от лица персонажей, создание ситуаций образных сравнений – помогают раскрыть творческие способности ребенка, его наблюдательность, фантазию, воображение.

Традиции:

- Праздники для родителей: «Праздник Осени» (октябрь), «День матери» (ноябрь), «Новый год» (декабрь), «Твои защитники» (февраль), «Цаган Сар» (февраль), «Масленица» (март), «Мамин праздник» (март), «День степи» (апрель).

- Экскурсия, посвященная Дню победы  на мемориал (май)

- Сезонные выставки детского творчества.

- Ежемесячные театрализованные представления с участием профессиональных артистов.

| Сильная сторона | Слабая сторона |
| --- | --- |
| Проводится интегрированная образовательная деятельность с детьми, полихудожественные занятия. Для обеспечения единства в понимании роли музыки в жизни детей музыкальный руководитель строит работу с родителями с учетом особенностей воспитания в семье. | Недостаточная осведомленность и владение техниками арт-терапии со стороны педагогов и родителей. |

Особую роль в становлении изобразительной деятельности детей играет развитие их художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Самый верный путь приобщения к искусству — это постоянное общение с ним. Посещая сегодня музей и выставки местных художников в городской картинной галерее, знакомясь с памятниками архитектуры в иллюстрациях художников, дети незаметно накапливают опыт эстетического отношения к действительности.

Познавательно-речевое развитие

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО п.2.6.).

В старших и подготовительных к школе группах ведется обучение грамоте с учетом возможностей детей и спецификой работы в ДОУ. Основное внимание педагоги уделяют развитию фонематического слуха и обучению звуковому анализу.

Речевая активность детей достаточно высока, сформированы речевые знания и умения, соответствующие возрастным возможностям детей: в младших и средних группах дети употребляют слова, обозначающие свойства и действия предметов, обобщающие слова. Старшие дети используют различные части речи по смыслу, умеют выразить мысль разнообразными предложениями.

В подготовительных к школе группах дети анализируют слово и предложение, владеют звуковым анализом и синтезом, умеют читать.

Использование нестандартных форм работы, современных методов активизации умственной и речевой деятельности позволяет педагогам раскрыть творческий потенциал своих воспитанников.

В целях повышения профессиональной компетенции воспитателей старший воспитатель  применяет в работе нетрадиционные формы подачи материала: проблемные семинары, экспресс-информацию, специальные стенды.

Педагоги ДОУ используют различные средства информации для родителей по вопросам речевого развития: проведение групповых родительских собраний «Знаете ли вы своего ребенка?»; консультации «Кто такой гиперактивный ребенок?», «Вечерние игры родителей с детьми»; оформление стендов и логопедических уголков, где даются сведения о степени сформированности звукопроизношения у каждого ребенка. Это позволяет повысить активность и заинтересованность родителей в проведении совместной коррекционной работы.

В детском саду имеются:

- Много наглядного и дидактического материала

- Воспитатели самостоятельно используют информацию из интернета (распечатывают материал, делают для детей презентации, 70% педагогов используют компьютеры)

- Для исследовательской работы имеются приборы

- В группах создана насыщенная, вариативная, доступная и безопасная развивающая среда

| Сильная сторона | Слабая сторона |
| --- | --- |
| Создана положительная языковая сфера и условия обучения родному языку: богатый дидактический материал (серии картин, речевые игры), театральные уголки, книжные уголки с научной и художественной литературой, мини музей. | Наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к участию в мероприятиях, в управлении ДОУ; Ограниченные возможности вариативных форм работы в ДОУ (финансирование, помещения для многофункционального функционирования, кадры). |

Социально-коммуникативное развитие

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6.).

В ДОУ разработано комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка, обеспечивающее развитие индивидуальных особенностей. Успешно работает социально-психологическая  служба, в деятельности которой входит профилактика и коррекционная работа. Наиболее значимо ведётся работа с детьми «группы риска», оказание социально-психологической помощи семьям. Социально-эмоциональное развитие дошкольников идёт через эстетический цикл. Дети приобщаются к миру других людей, сопереживая им и подражая их поведению.

Психологическая служба понимается как интегральное образование и осуществляется в следующих аспектах:

- Теоретико-прикладное направление, изучающее психологическое развитие и формирование личности дошкольника, использование новейших психологических методик.

- Практический аспект – работа  с детьми, педагогами и родителями по решению конкретных проблем.

Основная цель деятельности психологической службы – создание психологических условий для развития способностей всех и каждого.

Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе наблюдений его деятельности, общения. В наше время, когда растет нагрузка на детей, очень важно научить их выражать чувства и эмоции, научить методам эмоциональной разгрузки, научить понимать эмоциональное состояние других людей, научить адекватно выражать свое состояние. Для снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного настроения, подобраны музыкальные записи. В группах разнообразная развивающая среда и комфортная обстановка. В ДОУ и на территории также сделана развивающая среда с учетом интересов и потребностей детей.

| Сильная сторона | Слабая сторона |
| --- | --- |
| В детском саду свободный выбор детям обеспечен в игровой и в самостоятельной деятельности. Педагоги побуждают детей всех возрастов проявлять активный познавательный интерес к миру, своему окружению; способствует усвоению норм и правил поведения, развитию чувств ответственности. | Недостаточно реализуется элементарное правовое просвещение родителей, сотрудников, детей, направленное на расширение правовой осведомленности |

Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе

Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) используются педагогами для повышения эффективности образовательного процесса в:

- подборе иллюстративного материала к НОД (сканирование, интернет–ресурсы, принтер, презентация);

- подборе дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий;

- использовании Интернета в педагогической деятельности, с целью информационного и научно – методического сопровождения образовательного процесса в ДОУ, как поиск дополнительной информации для НОД, расширения кругозора детей.

3.3. Определение возможных путей решения проблем

Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и условиям, отмечая факторы роста инновационной деятельности ДОУ, необходимы системные изменения в образовательном учреждении и в формировании компетенций выпускника ДОУ.

Наиболее актуальными проблемами в ДОУ являются:

- Правовая культура всех участников образовательного процесса не в полной мере соответствует современным требованиям и не всегда обеспечивает их правовое поведение.

- Система работы с информацией и использование ИКТ ресурсов не в полной мере обеспечивает потребности детского сада и реализацию принципа открытости.

- Не в полной мере отработана система здоровьесбережения сотрудников.

- Не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень профессионализма и компетентности владения навыками исследовательской работы.

- Родительская общественность не достаточно включена в планирование и оценку качества работы ДОУ.

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно.

Программа развития на 2016-2021 г.г. призвана осуществить переход от актуального развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегруженность деятельности, тем самым  делая этот переход психологически комфортным для всех участников педагогического процесса.

| Направления деятельности, подвергшиеся анализу | Возможные пути решения |
| --- | --- |
| Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников | - ввести в работу с детьми эффективные технологии (здоровьесохраняющие, здоровьеукрепляющие в гармоничном сочетании с педагогическими технологиями); - совершенствовать, корректировать индивидуальные образовательные программы с учётом динамики развития ребёнка и возможностей ДОУ; - расширять возможности дополнительных оздоровительных услуг на платной и бесплатной основе. |
| Анализ результатов образовательного процесса в ДОУ | - совершенствовать работу педагогического коллектива (искать эффективные формы) по развитию у детей коммуникативных навыков, интеллектуальных способностей, умений самостоятельно усваивать знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим собой, способностей, предлагать собственный замысел и самостоятельно воплощать его в продуктивной деятельности; - осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.) - расширять возможности и границы вариативных форм работы в оказании специальной профессиональной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам – воспитанникам ДОУ. |
| Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса | - создать условия для успешной аттестации и увеличения числа педагогов и специалистов с первой квалификационной категорией, соответствие занимаемой должности и полное исключение педагогов без категории; перепрофилирование педагогических кадров; - создать условия для стабильной работы педагогического коллектива в режиме инновационного развития; - профессионально и эффективно использовать в работе современные технологии; - организовать мероприятия, способствующие повышению педагогической компетентности помощников воспитателей, обучить их взаимодействию с детьми на основе сотрудничества, взаимопонимания. |
| Анализ материально – технического и финансового обеспечения ДОУ | изыскание дополнительных финансовых средств для осуществления поставленных задач за счёт привлечения спонсорских средств, введения дополнительных платных услуг, участия ДОУ в грантовых программах, конкурсах с материальным призовым фондом. |

Угрозы (опасности):

- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс;

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды у отдельных педагогических работников;

- трудности в получении платных дополнительных услуг (часть контингента обучающихся из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» семей);

- стереотипность мышления педагогов.

Раздел 4. Концепция развития ДОУ

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача создания единой системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами здоровья.

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского.

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направлении.

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием целостного освоения мира ребенком.

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности.

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию.

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник обновления образовательной системы.

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой:

- Право каждого ребенка как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в соответствии с интеллектуальными особенностями.

- Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и неповторимости.

- Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС, современных здоровьесберегающих технологий) и его организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг).

Миссия дошкольного учреждения

Обеспечить:

- охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей;

- развитие личности ребёнка, его творческих способностей;

- взаимодействие с семьёй воспитанника для обеспечения его полноценного развития.

Цель:

Формирование духовного лица дошкольника через целостный подход и личностно ориентированную организацию образовательного процесса путём приобщения к различным видам искусства и пробуждения эмоционально-творческого начала.

Задачи:

1. Продолжать совершенствовать художественно-эстетическое развитие воспитанников с учетом ФГОС.

2. Совершенствовать работу по освоению детьми образовательной области «Познание» через интеграцию других образовательных областей.

3. Продолжать работу по участию дошкольников в опытно-экспериментальной деятельности.

4. Развивать двигательные навыки, укреплять здоровье детей через пропаганду традиций физического воспитания в семье.

5.Повышать профессиональную и творческую активность педагогов через участие в конкурсах различного уровня.

Философия жизнедеятельности

Философия - это система смыслов и ценностей, которая определяет жизнедеятельность ДОУ в целом и поведение каждого сотрудника.

Мы убеждены, что принятая нами философия обеспечит выполнение миссии детского сада.

К ценностям детского сада относятся:

- Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят вместе решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги и родители открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят оптимистичный, позитивный характер. Для ДОУ характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание профессиональных взаимовыгодных связей. Мы стремимся открыто обсуждать профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении.

- Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные технологии уместно, деликатно, квалифицированно их интегрировать в жизнедеятельность ДОУ.

- Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в нашем ДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности.

- Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком согласуются между педагогами ступеней образования и между педагогами и специалистами ДОУ.

- Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, расширять перечень образовательных услуг.

- Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются для нас равноценными, и уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения практики воспитания в семье и ДОУ.

- Здоровье. Здоровье мы понимаем как гармонию психического, физического и эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реализацией новых программ и проектов.

- Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги нашего ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций в разных формах.

4.1. Модель педагога детского сада (как желаемый результат)

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное значение  приобретает образ педагога детского сада.

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):

1. Профессионализм воспитателя:

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;

- владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической деятельности;

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;

- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми;

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;

- стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;

- реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников и их родителей;

- владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.

2.Проявление организационно-методических умений:

- использует в работе новаторские методики;

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.

3.Личностные качества педагога:

- четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных преобразований;

- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам общества;

- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;

- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;

- креативен;

- воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;

- развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;

- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала учреждения, родителей и социума.

4.2. Эталонная модель выпускника дошкольной образовательной организации (как желаемый результат)

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования.

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:

- здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний; коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная динамика;

- коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения

- своих чувств, состояний, переживаний, настроений и желаний, умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам;

- физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей;

- интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;

- креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью;

- любознательность - исследовательский интерес ребенка;

- инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;

- ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы;

- произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; умение управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него представлениями, правилами и нормами.

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.

4.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат)

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 1,5  до 7 лет, их социализации и самореализации.

Перспектива новой модели организации предполагает:

- эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;

- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения;

- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования;

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех субъектов образовательного процесса;

- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, возможность самостоятельного поведения;

- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям населения.

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации программы развития.

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития ДОУ на 2015-2020 г.г.

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия.

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны произойти существенные изменения в следующих направлениях:

- Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования.

- Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников на основе научно обоснованных современных технологий.

- Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников.

- Развитие потенциала педколлектива и кадровое обновление.

- Совершенствование структуры управления ДОУ.

4.4. Стратегия развития дошкольной образовательной организации

Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть успешным.

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством образования в ДОУ.

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога становится разработка политики по формированию нового функционала педагогов как новой общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность воспитанников.

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания современной инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания детского сада, территории к нему прилежащей.

Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной среды детского сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - компетентностью.

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к различным методическим, информационным и консультационным ресурсам.

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений педагогов, их личностного и профессионального роста.

4.5. Механизм реализации Программы развития

- Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее проекты и программы.

- Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей общественных организаций и учреждений социального партнёрства.

- Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов.

- Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы образовательной организации.

- Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад заведующей ДОУ ежегодно.

- Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов.

4.6. Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ

- Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области образования.

- Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования.

- Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса.

- Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ.

- Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством предоставляемых ДОУ услуг.

Раздел 5. Основные направления Программы развития ДОУ

  - Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования.

  - Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников на основе научно обоснованных технологий.

  - Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников.

  - Развитие потенциала педколлектива и кадровое обновление.

  - Совершенствование структуры управления ДОУ.

I этап (подготовительный)

январь 2016г. – август 2016г.

Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы развития. Переход на новые образовательные стандарты

Целевые ориентиры:

- Внедрение ФГОС дошкольного образования.

- Повышение профессиональной компетентности педагогов.

- Развитие материально-технических условий для введения ФГОС.

| Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС |  |  |
| Знакомство с нормативно-правовой базой | январь-август 2016 г. | Заведующая, Ст. воспитатель Педагоги |
| Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Поэтапно | Заведующий |
| Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь 2016 г. | Заведующий |
| Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | Сентябрь 2016 г. | Методический совет ДОУ |
| Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС | Поэтапно | Заведующий Ст. воспитатель |
| Проведение и участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Ст. воспитатель |
| Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными программами | Апрель-май 2016 г. | Заведующий Ст. воспитатель |
| Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | Сентябрь 2016 г. | Заведующий Ст. воспитатель |
| Разработка и утверждение рабочих программ, календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016г.г. | Сентябрь 2016 г. | Педагоги и специалисты ДОУ |
| Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Ст. воспитатель |
| Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Заведующий Ст. воспитатель |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |
| Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Ст. воспитатель |
| Создание творческих групп воспитателей и специалистов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | Весь период | Заведующий Ст. воспитатель |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |
| Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса | Поэтапно | Заведующий Ст. воспитатель |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | Весь период | Заведующий Ст. воспитатель |
| Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП | Весь период | Заведующий Ст. воспитатель |
| Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Весь период | Ст. воспитатель |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Весь период | Заведующий Ст. воспитатель |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС |  |  |
| Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2016-2017 г.г. | Заведующий Ст. воспитатель |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | Сентябрь 2016 г. | Заведующий |

II этап (реализации)

сентябрь 2016г. – декабрь 2021г.

Цель: практическая реализация Программы развития

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников

Целевые ориентиры:

- Психолого-педагогическое, научно - медицинское сопровождение воспитанников.

- Внедрение современных технологий в структуру лечебно-оздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ.

- Повышение валеологической, медико–психолго–педагогической компетентности всех участников образовательного процесса.

| Мероприятия |  | Ответственные и исполнители |  | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанников |  |  |  |  |  |
| Обеспечение режимов пребывания воспитанников в ДОУ с учётом их индивидуальных особенностей. | Педагогический коллектив ДОУ |  | Ежедневно |  | Положительная динамика в соматическом, психофизическом здоровье, развитии детей |
| Разработка и реализация авторских проектов и программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. | Педагогический коллектив ДОУ, родители, представители социума |  | 2016-2021 |  | Авторские программы, проекты, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. |
| Реализация инновационного проекта «Азбука дорожной безопасности». | Педагогический коллектив ДОУ, родители, представители социума |  | 2016-2021 |  | Формирование знаний и умений детей и их родителей о правилах дорожного движения. |
| Организация и проведение мероприятий с детьми валеологической, здоровьесберегающей направленности. | Педагогический коллектив ДОУ |  | 2016-2021 По годовым планам |  | Освоение детьми задач физического развития |
| Организация дополнительных услуг по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. | Ст. воспитатель, педагоги дополнительного образования |  | 2016-2021г.г. |  | Увеличение доли воспитанников, охваченных дополнительным образованием |
| Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников. | Ст. воспитатель, инструктор по физической культуре |  | По необходимости |  | Увеличение доли педагогов и специалистов с высоким уровнем медико-психолого-педагогической компетентности |
| Работа с родителями по направлению сохранения и укрепления здоровья воспитанников. | Заведующий, ст. воспитатель инструктор по физической культуре, педагогический коллектив |  | Ежегодно по годовым планам |  | Увеличение доли родителей, с высоким уровнем медико-психолого-педагогической компетентности |
| Информирование общественности о ходе экспериментальной деятельности и её результатах | Заведующий, Ст. воспитатель |  | В течение года |  | Публичный доклад, информация на сайте, в родительских уголках ДОУ |
| Оценка качества результатов деятельности |  |  |  |  |  |
| Комплексный мониторинг состояния соматического, психофизического здоровья и развития детей дошкольного возраста. Оценка эффективности внедрённых программ по состоянию здоровья и развития детей. |  | Ст. воспитатель |  | Ежегодно в соответствии с циклограммой | Анализ результатов мониторинга. Определение перспектив деятельности. |

Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, создание условий для успешной социализации и гражданского становления личности

Целевые ориентиры:

- создание условий для организации образовательного процесса с учётом многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей;

- формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им деятельности;

- моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им деятельности;

- создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, творческих способностей детей в различных видах деятельности;

- совершенствование системы социального партнёрства с целью создания условий для успешной социализации воспитанников;

- привлечение воспитанников к посещению учреждений дополнительного образования.

| Мероприятия | Ответственные и исполнители |  | Сроки |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание банка данных воспитанников, в том числе не посещающих ДОУ, детей «группы риска», одаренных детей | Педагогический коллектив |  | Ежегодно 2 раза в год сентябрь, май) |  | База данных воспитанников, не посещающих ДОУ, воспитанников с выраженными способностями (одарённых) |  |
| Создание банка данных воспитанников с выраженными способностями (одарённых) |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для организации образовательного процесса с учётом многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей | Заведующий, ст. воспитатель, завхоз, пед. коллектив |  | В течение всего периода |  | Оптимальные условия для организации образовательного процесса с учётом многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей |  |
| Организация и проведение интерактивных мероприятий с детьми с разными возможностями с целью их самореализации, презентации достижений. | Педагогический коллектив ДОУ |  | 2016-2021 по годовым планам |  | Увеличение доли воспитанников, охваченных интерактивными мероприятиями |  |
| Организация конкурсов, утренников, досугов, праздников, развлечений по нравственно-патриотическому воспитанию | Заведующий, ст. воспитатель, пед. коллектив ДОУ |  | Ежегодно по годовым планам |  | Увеличение доли воспитанников, охваченных мероприятиями по нравственно-патриотическому воспитанию |  |
| Организация дополнительных услуг для проявления у детей с разными возможностями инициативности, самостоятельности, творческих способностей в доступных видах деятельности | Заведующий, ст. воспитатель |  | В течение всего периода |  | Увеличение доли воспитанников, охваченных дополнительным образованием. |  |
| Работа с родителями по самореализации личности их детей | Заведующий, ст. воспитатель, пед. коллектив |  | Ежегодно по годовым планам |  | Увеличение доли родителей, с высоким уровнем участия в мероприятиях по самореализации личности их детей |  |
| Информирование общественности об участии воспитанников с разными возможностями в форумах разного уровня: муниципальном, региональном, федеральном. | Педагоги, Родители, ответственный за сайт |  | В течение всего периода |  | Увеличение доли воспитанников с разными возможностями в мероприятиях муниципального, регионального, федерального уровня. Увеличение доли призовых мест. |  |
| Оценка качества результатов деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг условий для организации ОП с учётом многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей. Мониторинг успешности воспитанников. |  | Мониторинговая группа, ст. воспитатель |  | Ежегодно в соответствии с циклограммой |  | Анализ результатов мониторинга. Определение перспектив деятельности. |

Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление

Целевые ориентиры:

  - Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям.

  - Повышение профессиональной компетентности педагогов.

| Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Семинар по аттестации педагогических кадров | Заведующий, ст. воспитатель | Апрель - май | Понимание собственных действий педагогами в рамках нового порядка аттестации |
| Участие в конкурсах различного уровня | Заведующий, ст. воспитатель | Согласно срокам конкурса | Увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной деятельности Рост престижа педагогической профессии и ДОУ в социуме |
| Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров | Ст. воспитатель | Постоянно | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование. Корректировка планов повышения квалификации |
| Совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления молодых специалистов | Заведующий, ст. воспитатель, творческая группа | В течение всего периода | Обязательные курсы повышения квалификации, консультации методистов и опытных педагогов |
| Проведение тренингов, направленных на усиление коммуникативных возможностей педагогов | Педагог-психолог | В течение всего периода | Организация семинаров-практикумов |
| Участие в работе районных методических объединений, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, направленных на повышение квалификации педагогов | Ст. воспитатель | В течение всего периода | Совершенствование педагогического мастерства педагогов |
| Проведение мастер – классов, открытых мероприятий педагогами ДОУ | Ст. воспитатель | В течение всего периода |  |
| Реализация плана курсовой подготовки педагогов ДОУ | Ст. воспитатель | В течение всего периода |  |
| Подготовка публикаций педагогов в профессиональных изданиях, в средствах массовой информации | Ст. воспитатель | В течение всего периода | Увеличение доли педагогов публикующий свой опыт работы |
| Пополнение медиатеки передовым педагогическим опытом «Уроки педагогического мастерства» | Ст. воспитатель | В течение всего периода | Повышение ИКТ компетентности педагогов ДОУ |
| Организация научно-методического сопровождения развития кадрового обновления | Заведующий, ст. воспитатель | В течение всего периода | Повышение мастерства педагогов. Теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным преобразованиям в области образования |
| Совершенствование механизма материального и морального стимулирования педагогов | Заведующий | В течение всего периода | Совершенствование педагогического мастерства педагогов ДОУ |

Совершенствование структуры управления ДОУ

Целевые ориентиры:

- Усиление материально-технической базы ДОУ.

- Повышение ИКТ - компетентности педагогов.

- Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы.

| Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Пополнение методического фонда, мультимедиатеки современными учебно-методическими комплексами, информационными цифровыми ресурсами. | Заведующий | В течение года | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса. |
| Проведение текущего и капитального ремонта здания ДОУ. | Заведующий, завхоз | Ежегодно | Укрепление материальной базы ДОУ. |
| Благоустройство территории . | Заведующий, завхоз | Ежегодно | Укрепление материальной базы ДОУ. |
| Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы. | Заведующий, ст. воспитатель | Сентябрь | Повышение результативности воспитательной работы. Расширение направлений дополнительного образования. |
| Организация постоянного доступа в Интернет, локальную сеть ДОУ. | Ст. воспитатель | В течение всего периода | Повышение результативности воспитательной работы. |
| Расширение области информирования общественности о работе ДОУ посредством СМИ, сайта, информационных стендов, докладов, отчетов. | Ст. воспитатель | В течение всего периода | Публичный доклад, статьи, информация. |

Взаимодействие с родителями

| Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Диагностика удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка | В течение всего периода | Ст. воспитатель, педагоги |
| Формирование партнерских отношений между родителями и педагогами, организация участия родительской общественности в жизни ДОУ, в укреплении и модернизации материально-технической базы ДОУ | В течение всего периода | Заведующий, ст. воспитатель |
| Участие родителей в реализации проектной и исследовательской деятельности дошкольников | В течение всего периода | Ст. воспитатель, педагоги |
| Организация консультаций для родителей по вопросам развития детской одаренности; итогам психодиагностических исследований и медицинских осмотров | В течение всего периода | Специалисты, ст. м./сестра |
| Организация и проведение совместных детско-взрослых мероприятий, укрепляющих семейные и общественные связи | В течение всего периода | Заведующий, ст. воспитатель, педагоги |
| Повышение правовой культуры родителей | коррекция ежегодно | Ст. воспитатель, педагоги |

III этап (обобщающий)

сентябрь-декабрь 2021 г.

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития ДОУ поставленным целям и задачам.

Задачи этапа:

- провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её эффективность;

- представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем родительском собрании, разместить на сайт ДОУ;

- определить новые проблемы для разработки новой Программы развития

| Задачи | Направления деятельности | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка (целевые ориентиры) ФГОС ДО 4.6. | Просмотр образовательной деятельности педагогов по итогам работы за учебный год. Анализ межличностных отношений у старших дошкольников. | Ст. воспитатель, пед. коллектив ДОУ |
| Определить уровень методической грамотности педагогов, в т.ч. знаний ИКТ. | Собеседование о работе над выбранной методической темой, владением ИКТ. Анализ участия педагогов в методических мероприятиях детского сада и города. | Заведующий, ст. воспитатель |
| Определить уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ. | Анализ анкетирования родителей. | Ст. воспитатель, пед. коллектив ДОУ |
| Определить уровень материально-технического обеспечения ДОУ. | Отчет завхоза на заседании Совета учреждения. Отчет старшего воспитателя по вопросу методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса. | Ст. воспитатель, завхоз |
| Определить перспективу дальнейшей работы | Подведение итогов работы по Программе развития. Обобщение и структурирование материалов по результатам работы. Анализ эффективности реализации Программы. Определение методов, способов и средств корректировки деятельности по Программе. Подготовка материалов для Программы развития на следующий период. | Заведующий, завхоз, ст. воспитатель, пед. коллектив ДОУ |

Результат инновационных изменений образовательного процесса ДОУ:

В результате реализации Программы развития будет определена концепция будущего состояния нашего образовательного учреждения.

Программа развития ДОУ – это мощный и действенный инструмент, призванный обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный переход ДОУ в новое качественное состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий управление этим переходом.

Раздел 6. Критерии оценки качества управления ДОУ

| Направления | Показатели | Способ получения информации | Периодичность | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Эффективность организации образовательного процесса | Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ, цели достижения качества, функционирования и результатов образовательного процесса. | Программа развития ДОУ; Годовой план работы; Нормативно-правовые документы и локальные акты; Образовательная программа ДОУ | ежегодно | Заведующий, ст. воспитатель |
|  | Степень удовлетворенности образовательными услугами всех участников образовательного процесса | Анкетирование | ежегодно | Ст. воспи татель |
|  | Степень соответствия полученных результатов | Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования | ежегодно | Ст. воспитатель, пед. коллектив ДОУ |
|  | Общественный рейтинг ДОУ: ·поступление детей в ДОУ; ·подготовка выпускников к школе; ·анализ адаптации выпускников в школе; ·анализ успеваемости выпускников по итогам 1 класса. | Анализ результатов | ежегодно | Ст. воспитатель, пед. коллектив ДОУ |

Критерии оценки методической работы ДОУ

| Направления | Показатели | Способ получения информации | Периодичность | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность организации методической работы | Систематическое обновление содержания образования; внедрение новых программ и технологий | Анализ | ежегодно | Ст. воспитатель |
|  | 1.2.Повышение профессионального мастерства педагогов: ·курсовая подготовка; ·участие в работе семинаров различных уровней; ·проведение открытых мероприятий; ·участие в работе творческих групп; ·работа над выбранной методической темой. | Анализ, отчеты педагогов | ежегодно | Ст. воспитатель |
| Эффективность информационной базы | Наличие современных компьютерных информационных носителей | ·Медиотека ·Компьютерная база данных | ежегодно | Заведующий, ст. воспитатель. |
|  | Обеспечение педагогов современной методической литературой | База данных | ежегодно | Ст. воспитатель |
|  | Нормативные акты по совершенствованию информационного обеспечения управлением качества образования | Документация ДОУ | ежегодно | Ст. воспитатель |
|  | Создание информационно-интеллектуальных продуктов в виде публикаций, методических разработок | Документация ДОУ | ежегодно | Ст. воспитатель |
|  | Совершенствование технологической базы, освоение современных технологий информатизации образовательного процесса | Документация ДОУ | ежегодно | Ст. воспитатель |
| Эффективность контроля | Соответствие системы контроля поставленным задачам управления | План-график контроля | ежегодно | Ст. воспитатель |
|  | Система поощрений за качество работы | Локальные документы (приказы) | ежегодно | Заведующий |

Раздел 7. Ожидаемые результаты

- Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования.

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитательно-образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников.

- Внедрение здоровьесберегающих технологий.

- Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, социальной адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и детьми.

- Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и волевого развития воспитанников, закрепление человеческих начал личности, развитие способностей, коммуникативности, доброты, эмоциональной отзывчивости.

- Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению дошкольников.

- Улучшение материально-технической базы.

- Построение современной развивающей среды.

Раздел 8. Экспертный лист Программы развития ДОУ

| Описание критерия | имеется | имеется не в полном объёме | не имеется | примечания эксп-та |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Паспорт Программы развития |  |  |  |  |
| Наличие основных составляющих, в том числе: ·наименования / темы Программы; ·оснований для разработки Программы развития (ссылка на документы, на основании которых разработана Программа развития); ·сроков реализации Программы развития; ·система организации контроля реализации этапов программы |  |  |  |  |
| 2. Информационная справка об ОУ |  |  |  |  |
| Общие сведения об ОУ |  |  |  |  |
| 3. Блок аналитического и прогностического обоснования Программы |  |  |  |  |
| 3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательных потребностей. |  |  |  |  |
| 3.2. Анализ и оценка достижений, педагогического опыта, конкурентных преимуществ ОУ за период, предшествовавший нынешнему инновационному циклу развития. |  |  |  |  |
| 3.3. Проблемно-ориентированный анализ состояния ОУ. |  |  |  |  |
| 3.4. Анализ и оценка инновационной обстановки в ОУ, инновационных возможностей коллектива, потенциальных точек роста. |  |  |  |  |
| 4. Концепция (концептуальный проект) будущего состояния ДОУ |  |  |  |  |
| 4.1. Стратегическое самоопределение (ценности, позиция, миссия, социальные обязательства, видение). |  |  |  |  |
| 4.2. Стратегические цели ОУ |  |  |  |  |
| 4.3. Ресурсы Описание ресурсов, методов их использования |  |  |  |  |
| 5. Стратегия и тактика перехода (перевода) ОУ в новое состояние |  |  |  |  |
| 5.1. Основные направления, этапы, задачи осуществления инноваций и достигаемые рубежи |  |  |  |  |
| 5.2. Конкретный план действий по реализации Программы развития ОУ |  |  |  |  |
| 5.3. Ожидаемые результаты реализации Программы развития ОУ |  |  |  |  |

Система мониторинга

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее - система мониторинга) представляет собой совокупность апробированных, описанных в психолого-педагогической литературе диагностических методик, позволяющих определить уровень развития интегративных качеств ребенка на каждом этапе его возрастного развития. Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей.

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, критериально-ориентированных методик не тестового типа.

Мониторинг детского развития

Мониторинг детского развития осуществляется педагогами ДОУ два раза в год (начало года, конец года).

Форма проведения – наблюдения и анализ детской деятельности.

Задача мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы с ребенком. Данные результатов мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы.

Система работы с педагогическими кадрами

Педагогический коллектив – это, прежде всего, коллектив людей, разных по возрасту и опыту педагогической работы, по характеру и коммуникабельности, по интересам и ценностным ориентациям, по темпераменту и волевым качествам. Руководитель решает сложные задачи, стоящие перед ним, по определению места каждого из педагогов в коллективе и его трудовых свершениях, включению каждого в круг необходимых организационных отношений.

Работа по организации педагогических кадров в ДОУ начинается с изучения каждого члена педагогического коллектива. Вначале изучаются анкетные данные в личных листках по учету кадров и трудовые книжки, что позволяет выявить и оценить возрастной состав коллектива, его интеллектуальный и профессиональный уровень, узнать, где осуществлялось обучение.

Более глубокому изучению педагогических кадров способствует наблюдение за работой педагогов – взаимодействие с детьми, родителями, коллегами в различных ситуациях.

При изучении личностных качеств важно понять характер человека, стиль его отношений в коллективе, выяснить интересы и склонности, способности.

В основу изучения деловых качеств положено выявление уровня научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки, эффективности применяемых педагогических воздействий на детей и способов взаимодействия с ними, степени заинтересованности в работе и ее результатах.

Знание педагогов – успех в расстановке педагогических кадров.

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива по развитию профессионального мастерства.

Различие целей и задач, индивидуальность каждого педагога, предопределяет индивидуальность целей, форм, методов содержания и разнообразие компонентов системы работы с педагогическими кадрами. В основе этой системы лежит диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить компетентность каждого педагога, выявить его запросы и потребности.

Рост научно-теоретической и психолого-педагогической подготовки педагогов предполагает расширение и углубление их знаний и умений в области современных исследований, различных технологий психолого-педагогических закономерностей организации воспитательно-образовательного процесса.

К наиболее эффективным формам и методам работы с педагогическим коллективом мы относим:

- участие педагогов в методических объединениях (города и района);

- организация и проведение теоретических и научно-практических конференций;

- педагогические фестивали;

- наставничество;

- семинары-практикумы;

- деловые игры;

- конкурсы;

- выставки;

- творческие группы;

- школа мастерства.

Чтобы сделать правильный выбор форм и методов работы с педагогическим коллективом, учитываем:

- цели и задачи, поставленные перед ДОУ;

- количественный и качественный состав коллектива;

- анализ изучения личности и деятельности педагогов;

- особенности образовательного процесса;

- материальные, морально-психологические условия в коллективе.

Главное в работе с кадрами – оказать реальную, действенную помощь педагогам в развитии их мастерства, а также необходимых педагогу свойств и качеств личности.

Для повышения эффективности работы с педагогическими кадрами, руководитель ДОУ руководствуется требованиями:

- научность и конкретность;

- системность и систематичность;

- оперативность;

- оптимальное сочетание различных форм и методов работы.